## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2018
| Nombre del Profesor: | Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 7 ITI MT V-S
| Materia: | Programación de Aplicaciones
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | EXPO PARQUE INTERACTIVO VIRTUAL
Integrantes del equipo:
| 1 | María de los Angeles de la Trinidad Díaz
| 2 | Mar Iveet Calleja Ortega
| 3 | Brandon Azael Muciño Santiesteban
| 4 | Irving Jesús Ramirez Alacio
| 5 | Arturo Uriel Reyes García
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | EXPO PARQUE INTERACTIVO VIRTUAL | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2018-10-01
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar un sistema de realidad virtual interactivo para un parque
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Organización |  | Equipo de Proyecto Integrador | P | bar: SEMANAS 1
R
2 | Reunión con el Equipo |  | Propuestas | P | bar: SEMANAS 2
R
3 | Reunión con el Equipo |  | Primera Versión de las Propuestas | P | bar: SEMANAS 3
R
4 | Reunión con el Equipo |  | Segunda Versión de las Propuestas | P | bar: SEMANAS 4
R
5 | Otro |  | Propuesta Seleccionada | P | bar: SEMANAS 5
R
6 |  |  |  | P
R
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-08-25 | Organización | Terminado | Difusión de Proyecto e Integracion de Equipos | Equipo de Proyecto Integrador | Irving Jesús Ramires Alacio
2 | 2018-09-01 | Reunión con el equipo | Terminado | lluvia de ideas y Elaboración de las Propuestas | Propuestas | Arturo Uriel Reyes García
3 | 2018-09-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Redacción de Propuestas | Primera Versión de las Propuestas | Irving Jesús Ramires Alacio
4 | 2018-09-20 | Reunión con el equipo | Terminado | Envió de Propuestas | Segunda Versión de las Propuestas | Brandon Azael Muciño Santiesteban
5 | 2018-09-29 | Otro | Terminado | Retroalimentación y Notificación de Propuesta seleccionada | Propuesta seleccionada | Todo el Equipo
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro