## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2018
| Nombre del Profesor: | Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 7 ITI MT V-S
| Materia: | Progamación de Aplicaciones
| No. De Equipo: | 3
| Nombre del proyecto: | EXPO PARQUE INTERACTIVO VIRTUAL
Integrantes del equipo:
| 1 | María de los Angeles de la Trinidad
| 2 | Mar Iveet Calleja Ortega
| 3 | Brandon Azael Muciño Santiesteban
| 4 | Irving Jesús Ramirez Alacio
| 5 | Arturo Uriel Reyes García
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | EXPO PARQUE INTERACTIVO VIRTUAL | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2018-10-22
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar un sistema de realidad virtual interactivo para un parque
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Reunion con el Equipo |  | Tabla de Asignacion de Roles | P | bar: SEMANAS 1
R
2 | Reunion con el Equipo |  | Plan de Desarrollo de Software | P | bar: SEMANAS 2
R
3 | Reunion con el Equipo |  | Caso de Desarrollo | P | bar: SEMANAS 3
R
4 | Organización |  | Repositorio Github | P | bar: SEMANAS 4
R
5 | Diseño Grafico |  | Archivos . Cdr y .psd | P | bar: SEMANAS 5
R
6 |  |  |  | P
R
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-10-06 | Reunión con el equipo | Terminado | En esta reunon de trabajo se hablo de los artefactos a entregar y se asignaron cargas de trabajo a los integrantes | Tabla de asignaion de roles | Irving Jesus Ramirez Alació
2 | 2018-10-13 | Reunión con el equipo | Proceso | En esta reunon de trabajo se reviso el primer avance de uno de los artefactos a entergar | Plan de desarrollo de software | Brandon Azael Muciño Santiesteban
3 | 2018-10-17 | Reunión con el equipo | Proceso | En esta reunuon se reviso el primer avance de otro de los artefactos a estregar | Caso de Desarrllo | Arturo Uriel Reyes García
4 | 2018-10-23 | Organización | Terminado | Se creo el repositorio del proyecto el cual servira para compartir informacion con los integrantes del equipo | Repositorio en Github | Mar Iveet Calleja Ortega
5 | 2018-10-31 | Diseño gráfico | Proceso | Se Inicio el diseño del logotipo del Proyecto Dinori | Archivos .cdr(CorelDraw) y .psd(photoshop) | Maria de los Angeles de la trinidad diaz
6
7
8
9
10
11
12
13

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro